## Лист1
Отчет о реализации муниципальной программы за 2017 год Период реализации: 2017 г. Отчетный период: 2017 г. Ресурсное обеспечение программы: 388 000 тыс. рублей Постановление главы администрации "Об утверждении муниципальной программы № 392 от 04.12.2014 года «Поддержка молодежи и развитие физкультуры и спорта МО «Щегловское сельское поселение» на 2015-2017 годы»
| Наименование мероприятий программы | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) |  |  |  |  | Выполнение
|  | Подготовка конкурсн. док-ции, передача ее для размещ. На ООС | Заключение МК на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг | Выполнение работ | Тех. Конроль над производством работ | Приемка выполненных работ | План | Факт
Создание условий для организации досуга молодежи поселения
1 | Торжественные проводы в ряды Российской армии (экскурсия в в/ч), в том числе: | не требуется | 53-1/МК от 14.04.2017 | проведено | не требуется | принято | 10000 | 4000 | 40 | 4000
1.1 | транспортные услуги | не требуется | 53-1/МК от 14.04.2017 | проведено | не требуется | принято | 10000 | 4000 | 750
2 | Кадетский слет, в том числе: | не требуется | 09/МК от 17.02.2017; | проведено | не требуется | принято | 35000 | 8000 | 22.8571
2.1 | транспортные услуги | не требуется | 09/МК от 17.02.2017; | проведено | не требуется | принято | 10000 | 8000 | 80
3 | Экскурсии для детей летнего оздоровительного лагеря при МОУ «Щегловская СОШ», в том числе: | не требуется | 83/МК от 20.06.2017 | проведено | не требуется | принято | 30000 | 24350 | 81.1667
3.1 | транспортные услуги | не требуется | 83/МК от 20.06.2017 | проведено | не требуется | принято | 30000 | 24350 | 81.1667
4 | Приобретение подарочной продукции для выпускников | не требуется | 74/МК от 07.06.2017 | проведено | не требуется | принято | 50000 | 33600 | 67.2
|  | не требуется | 85/МК от 20.06.2017 | проведено | не требуется | принято | 50000 | 21300
5 | Школьный фестиваль театров | не требуется | 10/МК от 28.02.2017 | проведено | не требуется | принято | 3000 | 2000
6 | Приобретение подарочной продукции для праздника «Последний звонок», в том числе: | не требуется | 70/МК от 29.05.2017 | проведено | не требуется | принято | 20000 | 30000 | #REF!
| Фестиваль детского творчества «Щегловская звездочка» | не требуется | 70/МК от 29.05.2017 | проведено | не требуется | при | 35000
6 | Приобретение подарочной продукции для праздника «День знаний», в том числе: | не требуется | 73/МК от 07.06.2017 | проведено | не требуется | принято | 20000 | 14995 | 74.975
| Рождественская елка для детей | не требуется | 160/МК от 08.12.2017 | проведено | не требуется | принято | 40000 | 70000 | 175
| ИТОГО: | [5 empty] | 243000 | 208245 | 85.6975
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
9 | Районная военно-спортивная игра "Зарница" | не требуется | 53-1/МК от 14.04.2017 | проведено | не требуется | принято | 10000 | 8800
9.1 | транспортные услуги | не требуется | 53-1/МК от 14.04.2017 | проведено | не требуется | принято | 10000 | 8800
10 | Районный турслет | не требуется | 81//МК от 20.06.2017 | проведено | не требуется | принято | 60000 | 7817
10.1 | транспортные услуги | не требуется | 83/МК от 20.06.2017 | проведено | не требуется | принято | 15000 | 12800
11 | Приобретение спортивного оборудования | не требуется | 146/МК от 03.11.2017 | проведено | не требуется | принято | 60000 | 76520
| Спортивные соревнования, посвященные Дню физкультурника | не требуется | 95/МК от 01.08.2017 | проведено | не требуется | принято | 15000 | 22600
| ИТОГО: | [5 empty] | 145000 | 128537 | 88.6462
| ИТОГО: | [5 empty] | 388000 | 336782 | 86.7995