## Лист1
Отчет о реализации муниципальной программы за 2017 год Период реализации: 2017 г. Отчетный период: 2017 г. Ресурсное обеспечение программы: 1 060 000 тыс. рублей Постановление главы администрации "Об утверждении муниципальной программы № 393 от 09.12.2014 года «Организация и проведение местных праздников и участие в организации и проведении праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2015-2017 годы»
| Наименование мероприятий программы | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) |  |  |  |  | Выполнение
|  | Подготовка конкурсн. док-ции, передача ее для размещ. На ООС | Заключение МК на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг | Выполнение работ | Тех. Конроль над производством работ | Приемка выполненных работ | План | Факт
Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры жителей МО Щегловское СП
1 | Проведение митинга, посвященного Дню снятия Блокады Ленинграда, в том числе: | не требуется | 03/МК от 201.01.2017 | проведено | не требуется | принято | 45000 | 30000 | 66.6667 | 30000
3 | Международный день 8 марта, в том числе: | не требуется | 08/МК от 17.02.2017 | проведено | не требуется | принято | 30000 | 20000 | 66.6667
3.1 | услуги (развлекательная программа) | не требуется | 08/МК от 17.02.2017 | проведено | не требуется | принято | 30000 | 20000 | 66.6667
4 | Праздничное гуляние Масленица, в том числе: | не требуется | 07/МК от 15.02.2017 | проведено | не требуется | принято | 45000 | 35000 | 77.7778
4.1 | услуги (развлекательная программа) | не требуется | 07/МК от 15.02.2017 | проведено | не требуется | принято | 45000 | 35000 | 77.7778
7 | Праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы, в том числе: | не требуется | 01-13/МК от 14.04.2017, 52/МК от 20.04.2017; 66/МК от 05.05.2017 | проведено | не требуется | принято | 210000 | 63412 | 30.1962
7.1 | подарочная продукция (подарки,цветы,украшение) | не требуется | 01-13/МК от 14.04.2017, | проведено | не требуется | принято | 65000 | 15984 | 24.5908
7.2 | услуги (концерт, приглашения) | не требуется | 52/МК от 20.04.2017; 66/МК от 05.05.2017 | проведено | не требуется | принято | 115000 | 40228 | 34.9809
7.3 | транспортные услуги | не требуется | 66-1/МК от 02.05.2017 | проведено | не требуется | принято | 30000 | 7200
8 | Детский фестиваль военной песни «Дети России-дети Победы», в том числе: | не требуется | 50/МК от 14.04.2017; 51/МК от19.04.2017 | проведено | не требуется | принято | 60000 | 47480 | 79.1333
8.1 | услуги (изготовление сувенирной продукции) | не требуется | 50/МК от 14.04.2017; 51/МК от19.04.2017 | проведено | не требуется | принято | 60000 | 47480 | 79.1333
9 | День независимости России, в том числе: | не требуется | 80/МК от 20.06.2017 | проведено | не требуется | принято | 65000 | 7220 | 11.1077
9.1 | подарочная продукция | не требуется | 80/МК от 20.06.2017 | проведено | не требуется | принято | 65000 | 7220 | 11.1077
10 | День памяти - 22 июня, в том числе: | не требуется | 83//МК от 20.06.2017 | проведено | не требуется | принято | 15000 | 4800 | 32
10.1 | транспортные услуги | не требуется | 83/МК от 20.06.2017 | проведено | не требуется | принято | 15000 | 4800 | 32
11 | День поселка «Щегловские именины», в том числе: | не требуется | 99/МК 01.08.2017; 109/МК от 15.08.2017; 110/МК от 15.08.2017; 113/МК от 25.08.2017; 114/МК от 25.08.2017 | проведено | не требуется | принято | 300000 | 228634 | 76.2113
11.1 | услуги (развлекательная программа) | не требуется | 109/МК от 15.08.2017; 110/МК от 15.08.2017; 113/МК от 25.08.2017; 114/МК от 25.08.201 | проведено | не требуется | принято | 200000 | 194124 | 97.062
11.2 | подарочная продукция | не требуется | 99/МК 01.08.2017; | проведено | не требуется | принято | 100000 | 34510 | 34.51
14 | День матери | не требуется | 136/МК от 18.10.2017 | проведено | не требуется | принято | 50000 | 31000 | 62
15 | День инвалида, в том числе: | не требуется | 139/МК от 01.11.2017; 140/МК от 01.11.2017 | проведено | не требуется | принято | 100000 | 74150 | 74.15
15.1 | подарочная продукция | не требуется | 139/МК от 01.11.2017; 140/МК от 01.11.2017 | проведено | не требуется | принято | 100000 | 74150 | 74.15
16 | Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Нового года, в том числе: | не требуется | 142/МК от 01.11.2017; 161/МК от 20.11.2017 | проведено | не требуется | принято | 110000 | 105370 | 95.7909
16.1 | подарочная продукция | не требуется | 142/МК от 01.11.2017 | проведено | не требуется | принято | 50000 | 60370 | 120.74
16.2 | услуги (развлекательная программа) | не требуется | 161/МК от 20.11.2017 | проведено | не требуется | принято | 60000 | 45000 | 75
17 | Экскурсия для ветеранов, в том числе: | не требуется | 163/МК от 20.11.2017 | проведено | не требуется | принято | 30000 | 40300 | 134.3333
17.1 | транспортные услуги | не требуется | 120/МК от 07.09.2017 | проведено | не требуется | принято | 50000 | 8400 | 16.8
| ИТОГО: | [5 empty] | 1060000 | 687366 | 64.8458