## Лист1
Отчет о реализации муниципальной программы за 2016 год Период реализации: 2016 г. Отчетный период: 2016 г. Ресурсное обеспечение программы: 241 000 тыс. рублей Постановление главы администрации "Об утверждении муниципальной программы № 392 от 04.12.2014 года «Поддержка молодежи и развитие физкультуры и спорта МО «Щегловское сельское поселение» на 2015-2017 годы»
| Наименование мероприятий программы | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) |  |  |  |  | Выполнение
|  | Подготовка конкурсн. док-ции, передача ее для размещ. На ООС | Заключение МК на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг | Выполнение работ | Тех. Конроль над производством работ | Приемка выполненных работ | План | Факт
Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры жителей МО Щегловское СП
1 | Торжественные проводы в ряды Российской армии (экскурсия в в/ч), в том числе: | не требуется | 47/МК от 11.04.2016 | проведено | не требуется | принято | 10000 | 5200 | 52 | 5200
1.1 | транспортные услуги | не требуется | 47/МК от 11.04.2016 | проведено | не требуется | принято | 10000 | 5200 | 730.7692
2 | Кадетский слет, в том числе: | не требуется | 68/МК от 05.05.2016 | проведено | не требуется | принято | 10000 | 8000 | 80
2.1 | транспортные услуги | не требуется | 68/МК от 05.05.2016 | проведено | не требуется | принято | 10000 | 8000 | 80
3 | Экскурсии для детей летнего оздоровительного лагеря при МОУ «Щегловская СОШ», в том числе: | не требуется | 87/МК от 03.06.2016 | проведено | не требуется | принято | 25000 | 18800 | 75.2
3.1 | транспортные услуги | не требуется | 87/МК от 03.06.2016 | проведено | не требуется | принято | 25000 | 18800 | 75.2
4 | Праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи, в том числе: | не требуется | 97/МК от 20.06.2016 | проведено | не требуется | принято | 15000 | 10640 | 70.9333
4.1 | подарочная продукция | не требуется | 97/МК от 20.06.2016 | проведено | не требуется | принято | 15000 | 10640 | 70.9333
5 | Приобретение подарочной продукции для праздника «Последний звонок», в том числе: | не требуется | 93/МК от 10.06.2016 | проведено | не требуется | принято | 38000 | 38000 | #REF!
5.1 | подарочная продукция | не требуется | 93/МК от 10.06.2016 | проведено | не требуется | принято | 38000 | 38000 | 100
6 | Приобретение подарочной продукции для праздника «День знаний», в том числе: | не требуется | 128/МК от 04.08.2016 | проведено | не требуется | принято | 20000 | 15195 | 75.975
6.1 | подарочная продукция | не требуется | 128/МК от 04.08.2016 | проведено | не требуется | принято | 20000 | 15195 | 75.975
7 | Фестиваль детского творчества «Щегловская звездочка», в том числе: | не требуется | 77/МК от 18.05.2016, 79/МК от 18.05.2016 | проведено | не требуется | принято | 31000 | 30070 | 97
7.1 | подарочная продукция | не требуется | 77/МК от 18.05.2016, 79/МК от 18.05.2016 | проведено | не требуется | принято | 31000 | 30070 | 97
| ИТОГО: | [5 empty] | 149000 | 125905 | 84.5
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
8 | День защитника Отечества (игровая программа), в том числе: | не требуется | 06/МК от 20.01.2016 | проведено | не требуется | принято | 10000 | 7949
8.1 | подарочная продукция | не требуется | 06/МК от 20.01.2016 | проведено | не требуется | принято | 10000 | 7949
9 | Районная военно-спортивная игра "Зарница" | не требуется | 51/МК от 11.04.2016 | проведено | не требуется | принято | 10000 | 10000
9.1 | транспортные услуги | не требуется | 51/МК от 11.04.2016 | проведено | не требуется | принято | 10000 | 10000
10 | Районный турслет | не требуется | 105/МК от 01.07.2016 | проведено | не требуется | принято | 10000 | 8000
10.1 | транспортные услуги | не требуется | 105/МК от 01.07.2016 | проведено | не требуется | принято | 10000 | 8000
11 | Приобретение спортивного оборудования | не требуется | 120/МК от 18.07.2016 | проведено | не требуется | принято | 37000 | 36660
11.1 | приобретение продукции | не требуется | 120/МК от 18.07.2016 | проведено | не требуется | принято | 37000 | 36660
12 | Участие спортсменов в районных и областных соревнованиях | не требуется | 180/МК от 07.11.2016 | проведено | не требуется | принято | 25000 | 23000
12.1 | услуги (членские взносы) | не требуется | 180/МК от 07.11.2016 | проведено | не требуется | принято | 25000 | 23000
| ИТОГО: | [5 empty] | 92000 | 85609 | 93.0533
| ИТОГО: | [5 empty] | 241000 | 211514 | 87.7651
Исполнители:
гл. бухгалтер Игнатьев И.Н. _______________
специалист в сфере закупок Чагусова Т.А. ______________
дата 16.01.2017 г.