## Лист1
Отчет о реализации муниципальной программы за 2016 год Период реализации: 2016 г. Отчетный период: 2016 г. Ресурсное обеспечение программы: 747 000 тыс. рублей Постановление главы администрации "Об утверждении муниципальной программы № 393 от 09.12.2014 года «Организация и проведение местных праздников и участие в организации и проведении праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2015-2017 годы»
| Наименование мероприятий программы | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) |  |  |  |  | Выполнение
|  | Подготовка конкурсн. док-ции, передача ее для размещ. На ООС | Заключение МК на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг | Выполнение работ | Тех. Конроль над производством работ | Приемка выполненных работ | План | Факт
Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры жителей МО Щегловское СП
1 | Проведение митинга, посвященного Дню снятия Блокады Ленинграда, в том числе: | не требуется | 07/МК от 20.01.2016, 08/МК от 25.01.2016 | проведено | не требуется | принято | 25000 | 16200 | 64.8 | 16200
1.1 | подарочная продукция | не требуется | 07/МК от 20.01.2016 | проведено | не требуется | принято | 10000 | 5400 | 54
1.2 | транспортные услуги | не требуется | 08/МК от 25.01.2016 | проведено | не требуется | принято | 15000 | 10800 | 66.6667
2 | Расширенный административный совет (отчет главы администрации), в том числе: | не требуется | 09/МК от 25.01.2016 | проведено | не требуется | принято | 15000 | 14520 | 96.8
2.1 | услуги (изготовление сувенирной продукции) | не требуется | 09/МК от 25.01.2016 | проведено | не требуется | принято | 15000 | 14520 | 96.8
3 | Международный день 8 марта, в том числе: | не требуется | 21/МК от 01.03.2016 | проведено | не требуется | принято | 17000 | 17000 | 100
3.1 | услуги (развлекательная программа) | не требуется | 21/МК от 01.03.2016 | проведено | не требуется | принято | 17000 | 17000 | 100
4 | Праздничное гуляние Масленица, в том числе: | не требуется | 22/МК от 10.03.2016 | проведено | не требуется | принято | 40000 | 37000 | 92.5
4.1 | услуги (развлекательная программа) | не требуется | 22/МК от 10.03.2016 | проведено | не требуется | принято | 40000 | 37000 | 92.5
5 | Районная патриотическая акция, посвященная Международному дню освобождения малолетних узников фашистских концлагерей, в том числе: | не требуется | 55/МК от 15.04.2016 | проведено | не требуется | принято | 15000 | 7200 | #REF!
5.1 | транспортные услуги | не требуется | 55/МК от 15.04.2016 | проведено | не требуется | принято | 10000 | 7200 | 72
6 | Автопробег по Дороге Жизни, посвященный Дню Победы, в том числе: | не требуется | 52/МК от 14.04.2016,56/МК от 15.04.2016 | проведено | не требуется | принято | 30000 | 18000 | 60
6.1 | транспортные услуги | не требуется | 52/МК от 14.04.2016,56/МК от 15.04.2016 | проведено | не требуется | принято | 30000 | 18000 | 60
7 | Праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы, в том числе: | не требуется | 45/МК от 07.04.2016, 46/МК от 11.04.2016, 49/МК от 11.04.2016,54/МК от 15.04.2016, 57/МК от 18.04.2016 | проведено | не требуется | принято | 135000 | 132000 | 97.7778
7.1 | подарочная продукция (подарки,цветы,украшение) | не требуется | 45/МК от 07.04.2016, 46/МК от 11.04.2016, 57/МК от 18.04.2016 | проведено | не требуется | принято | 90000 | 90000 | 100
7.2 | услуги (концерт, приглашения) | не требуется | 49/МК от 11.04.2016,54/МК от 15.04.2016 | проведено | не требуется | принято | 45000 | 42000 | 93.3333
8 | Детский фестиваль военной песни «Дети России-дети Победы», в том числе: | не требуется | 31/МК от 22.03.2016 | проведено | не требуется | принято | 15000 | 15000 | 100
8.1 | услуги (изготовление сувенирной продукции) | не требуется | 31/МК от 22.03.2016 | проведено | не требуется | принято | 15000 | 15000 | 100
9 | День независимости России, в том числе: | не требуется | 92/МК от 10.06.2016 | проведено | не требуется | принято | 5000 | 4229 | 84.58
9.1 | подарочная продукция | не требуется | 92/МК от 10.06.2016 | проведено | не требуется | принято | 5000 | 4229 | 84.58
10 | День памяти - 22 июня, в том числе: | не требуется | 101/МК от 21.06.2016 | проведено | не требуется | принято | 30000 | 27625 | 92.0833
10.1 | транспортные услуги | не требуется | 101/МК от 21.06.2016 | проведено | не требуется | принято | 30000 | 27625 | 92.0833
11 | День поселка «Щегловские именины», в том числе: | не требуется | 123/МК от 25.07.2016, 130/МК от 05.08.2016, 131/МК от 05.08.2016, 135/МК от 17.08.2016, 137/МК от 18.08.2016, 138/МК от 18.08.2016, 146/МК от 01.09.2016, | проведено | не требуется | принято | 170000 | 162630 | 95.6647
11.1 | услуги (развлекательная программа) | не требуется | 123/МК от 25.07.2016, 131/МК от 05.08.2016, 135/МК от 17.08.2016, 137/МК от 18.08.2016, 138/МК от 18.08.2016 | проведено | не требуется | принято | 100000 | 97750 | 97.75
11.2 | подарочная продукция | не требуется | 146/МК от 01.09.2016, 130/МК от 05.08.2016 | проведено | не требуется | принято | 70000 | 65080 | 92.9714
12 | Праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя, в том числе: | не требуется | 158/МК от 12.09.2016 | проведено | не требуется | принято | 10000 | 10000 | 100
12.1 | подарочная продукция | не требуется | 158/МК от 12.09.2016 | проведено | не требуется | принято | 10000 | 10000 | 100
13 | Праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дню народного единства, в том числе: | не требуется | 170/МК от 14.10.2016 | проведено | не требуется | принято | 30000 | 30000 | 100
13.1 | услуги (развлекательная программа) | не требуется | 170/МК от 14.10.2016 | проведено | не требуется | принято | 30000 | 30000 | 100
14 | День матери | не требуется | 179/МК от 07.11.2016, 185/МК от 16.11.2016 | проведено | не требуется | принято | 25000 | 21850 | 87.4
14.1 | услуги (украшение шарами, изготовление открыток и афиш) | не требуется | 179/МК от 07.11.2016, 185/МК от 16.11.2016 | проведено | не требуется | принято | 25000 | 21850 | 87.4
15 | День инвалида, в том числе: | не требуется | 178/МК от 07.11.2016, 204/МК от 01.12.2016 | проведено | не требуется | принято | 30000 | 30000 | 100
15.1 | подарочная продукция | не требуется | 178/МК от 07.11.2016, 204/МК от 01.12.2016 | проведено | не требуется | принято | 30000 | 30000 | 100
16 | Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Нового года, в том числе: | не требуется | 158/МК от 18.11.2016, 206/МК от 01.12.2016, 207/МК от 05.12.2016, 209/МК от 08.12.2016 | проведено | не требуется | принято | 125000 | 123810 | 99.048
16.1 | подарочная продукция | не требуется | 158/МК от 18.11.2016, 206/МК от 01.12.2016 | проведено | не требуется | принято | 75000 | 73810 | 98.4133
16.2 | услуги (развлекательная программа) | не требуется | 207/МК от 05.12.2016, 209/МК от 08.12.2016 | проведено | не требуется | принято | 50000 | 50000 | 100
17 | Экскурсия для ветеранов, в том числе: | не требуется | 192/МК от 21.11.2016 | проведено | не требуется | принято | 30000 | 29200 | 97.3333
17.1 | транспортные услуги | не требуется | 192/МК от 21.11.2016 | проведено | не требуется | принято | 30000 | 29200 | 97.3333
| ИТОГО: | [5 empty] | 747000 | 696264 | 93.208
Исполнители:
гл. бухгалтер Игнатьев И.Н. _______________
специалист в сфере закупок Чагусова Т.А. ______________
дата 16.01.2017 г.